**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУРУМЧИНСКИЙ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «17» апреля 2015 г. № 20 д. Загатуй

**Об утверждении порядка проведения и критериях**

**оценки эффективности реализации муниципальных**

**программ МО «Курумчинский»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=7425AE50121304C0BE361D8B51F2F0D0CF495E5899A033540A262139BDDDC6510922AF53151FC2F7x609I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 32 Устава МО «Курумчинский», постановляю:

1. Установить:

1) [Порядок](#Par31) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Курумчинский» (Приложение №1);

2) [Критерии](#Par201) оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Курумчинский» (Приложение №2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник МО «Курумчинский», на официальном сайте МО «Баяндаевский район» в разделе «поселения района» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Курумчинский» В.Г. Сахаев

Приложение №1

утвержден постановлением

главы МО «Курумчинский»

от «17» апреля 2015г. № 20

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МО «КУРУМЧИНСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DD3863292A309507E6136B415CA27BA8A516A3EDB71135B5223B5298B1m039G) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Настоящий Порядок определяет правила разработки (в том числе основания для разработки), утверждения и реализации муниципальных программ МО «Курумчинский» (далее - муниципальные программы), осуществления контроля за ходом их реализации, а также методику оценки эффективности их реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

целевой показатель - состояние, характеризующее достижение конкретной цели (выполнение задачи), как в абсолютных, так и относительных единицах измерения;

эффективность реализации муниципальной программы соотношение результатов полученных при реализации муниципальной программы с финансовыми ресурсами (бюджетные и внебюджетные источники), направленными на достижение цели и решение задач, выполнение подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы, а также утвержденный решением Думы МО «Курумчинский» о бюджете в МО «Курумчинский» на текущий финансовый год и плановый период объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком исходя из принципов:

точности и достоверности информации, используемой в процессе оценивания;

компетентности исполнения оценки;

честности и открытости процесса оценивания, равенства в доступе к информации;

приоритетности прав и законных интересов граждан и организаций.

4. Проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития МО «Курумчинский» осуществляется в целях контроля за ходом реализации муниципальных программ с учетом возможности их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

5. Основные задачи оценки эффективности реализации муниципальных программ:

обеспечить эффективное использование и распределение бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ;

6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ направлена на:

определение наиболее и наименее эффективных муниципальных программ;

оценку степени достижения целей, задач и целевых показателей муниципальных программ;

оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей и решение задач муниципальных программ;

прогноз возможных последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальных программ.

7. Оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ направлена на:

определение наиболее и наименее эффективных подпрограмм муниципальных программ;

оценку степени достижения целей, задач и целевых показателей подпрограмм муниципальных программ;

оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей и решение задач подпрограмм муниципальных программ;

прогноз возможных последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации подпрограмм муниципальных программ.

8. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ (основных мероприятий) направлена на:

определение наиболее и наименее эффективных ведомственных целевых программ (основных мероприятий);

оценку степени достижения целей, задач (при наличии) и целевых показателей ведомственных целевых программ (основных мероприятий);

оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей и решение задач (при наличии) ведомственных целевых программ (основных мероприятий);

оценку степени соответствия запланированного уровня затрат на реализацию ведомственных целевых программ (основных мероприятий) к фактическому уровню;

прогноз возможных последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации ведомственных целевых программ (основных мероприятий).

9. Ответственным за проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, является специалист МО «Курумчинский» (далее- специалист).

10. Специалист проводит ежегодную и промежуточную оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в обязательном порядке на основании годовых отчетов об исполнении мероприятий муниципальных программ, предоставляемых ответственными исполнителями муниципальных программ, специалисту.

Промежуточная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях исполнения поручений главы МО «Курумчинский», либо по решению специалиста на основании отчетов об исполнении мероприятий муниципальных программ, предоставляемых ответственными исполнителями муниципальных программ, специалисту.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

11. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем расчета эффективности реализации муниципальной программы через определение эффективности подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, с учетом объема финансовых ресурсов, предусмотренных на их реализацию.

12. Расчет эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в три этапа.

На первом этапе осуществляется расчет эффективности реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы (основного мероприятия) муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений [(Приложение)](#Par163) по [формуле (1)](#Par81):



Где:

 - эффективность реализации m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия);

 - фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия);

 - плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия);

 - фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия);

- плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия);

k - количество целевых показателей m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия);

 - фактические затраты на реализацию m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия);

 - плановые затраты на реализацию m-й ведомственной целевой программы или основного мероприятия.

На втором этапе осуществляется расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы по [формуле (2)](#Par94):



Где:

 - эффективность реализации n-й подпрограммы;

 - эффективность реализации m-й ведомственной целевой программы (основного мероприятия), входящей в n-ю подпрограмму;

k - количество ведомственных целевых программ (основных мероприятий), входящих в n-ю подпрограмму;

 - корректирующий коэффициент эффективности реализации n-й подпрограммы.

Корректирующий коэффициент эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений, приведенных в [приложении](#Par163) к настоящему Порядку, по [формуле (3)](#Par103):



Где:

 - фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

 - плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

 - фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

 - плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

k - количество целевых показателей подпрограммы.

На третьем этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной программы по [формуле (4)](#Par113):



Где:

 - эффективность реализации g-й муниципальной программы;

 - эффективность реализации n-й подпрограммы, входящей в g-ю муниципальную программу;

k - количество подпрограмм, входящих в g-ю муниципальную программу;

 - корректирующий коэффициент эффективности реализации муниципальной программы.

Корректирующий коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений, приведенных в [приложении](#Par163) к настоящему Порядку, по [формуле (5)](#Par122):



Где:

 - фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

 - плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

 - плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

k - количество целевых показателей муниципальной программы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

13. Промежуточная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем расчета эффективности муниципальной программы через определение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, с учетом объема финансовых ресурсов, предусмотренных на их реализацию.

14. Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений, приведенных в [приложении](#Par163) к настоящему Порядку, по следующей [формуле (6)](#Par137):



Где:

 - эффективность реализации g-й муниципальной программы;

 - фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") показателя объема мероприятия муниципальной программы;

 - плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") показателя объема мероприятия муниципальной программы;

 - фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") показателя объема мероприятия муниципальной программы;

 - плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") показателя объема мероприятия муниципальной программы;

k - количество мероприятий муниципальной программы;

 - фактические затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 - плановые затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

МО «Курумчинский»

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «КУРУМЧИНСКИЙ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Случай | Допущение |
| 1 | Плановое и фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя равно "0" | Отношение  признается равным "1" |
| 2 | Значение целевого показателя меньше "0" | Целевой показатель не используется при расчете эффективности и корректирующего коэффициента эффективности |
| 3 | Значение целевого показателя не имеет количественного выражения | Целевой показатель не используется при расчете эффективности и корректирующего коэффициента эффективности |
| 4 | Целевой показатель подпрограммы муниципальной программы МО «Курумчинский» идентичен целевому показателю ведомственной целевой программы (основного мероприятия), входящей в подпрограмму муниципальной программы МО «Курумчинский» | Целевой показатель не используется при расчете корректирующего коэффициента эффективности |
| 5 | Целевой показатель муниципальной программы МО «Курумчинский» идентичен целевому показателю подпрограммы, в муниципальную программу МО «Курумчинский» | Целевой показатель не используется при расчете корректирующего коэффициента эффективности |
| 6 | Все целевые показатели подпрограммы муниципальной программы МО «Курумчинский» идентичны целевым показателям ведомственных целевых программ (основных мероприятий), входящих в подпрограмму муниципальной программы МО «Курумчинский» | Корректирующий коэффициент эффективности реализации подпрограммы () признается равным "1" |
| 7 | Все целевые показатели муниципальной программы МО «Курумчинский» идентичны целевым показателям подпрограмм, ведомственных целевых программ (основных мероприятий), входящих в муниципальную программу МО «Курумчинский» | Корректирующий коэффициент эффективности реализации государственной программы () признается равным "1" |

Приложение № 2

утвержден постановлением

главы МО «Курумчинский»

от «17» апреля 2015 года N 20

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МО «КУРУМЧИНСКИЙ»

Ежегодная (промежуточная) оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы  не менее 90%;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы  не менее 80%;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы  не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.