**16.02.2023г. № 8**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМЧИНСКИЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМЧИНСКИЙ» В 2023 ГОДУ**

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории муниципального образования «Курумчинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Муниципального образования «Курумчинский» в 2023 году (Приложение № 1).
2. Руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Курумчинский» обеспечить выполнение плана мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров в части их касающейся.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник МО «Курумчинский»» и разместить на сайте муниципального образования «Курумчинский» в сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации

муниципального образования «Курумчинский» Сахаев В.Г

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации

муниципального образования «Курумчинский»

от 16.02 2023г. №8

**План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования «Курумчинский» в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятий | Ответственные исполнители | Срок  исполнения |
| 1. | Совещание администрации по подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования «Курумчинский» | Глава администрации | февраль |
| 2. | Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности в лесах и расследование всех случаев возникновения пожаров на территории Муниципального образования «Курумчинский». | Глава, специалисты администрации | В течение пожароопасного периода |
| 3 | Проведение инструктажей населения по вопросам ПБ и ЧС | Глава, специалисты администрации | регулярно |
| 4. | Очистка от сухой растительности дворовых и при дворовых    территорий населенных пунктов муниципального образования «Курумчинский». Очистка | Население муниципального образования «Курумчинский», | Апрель, май, сентябрь, октябрь |
| 5. | Проведение пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории муниципального образования «Курумчинский». | Глава администрации, депутаты Думы муниципального образования «Курумчинский» | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Размещение информации на информационных стендах и на сайте по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | Глава, специалисты администрации | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Участие в мероприятиях по тушению пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | Глава, специалисты администрации, население поселения, ДПК | В течение пожароопасного периода |
| 8. | Ревизия состояния источников пожаротушения | Глава , специалист администрации | регулярно |
| 9. | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов и в лесах, в быту | Глава, специалисты администрации, депутаты Думы муниципального образования «Курумчинский» | регулярно |
| 10. | Введение особого противопожарного режима. | Глава администрации, | при необходимости |
| 11 | Проведение инструктажей населения по вопросам ПБ и ЧС | Глава, специалисты администрации | регулярно |